RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL 004/2026

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REGISTRO E SISTEMATIZAÇÃO DE
PRÁTICAS DE LEITURA NO ÂMBITO DO CONVÊNIO LINHA ECOLÓGICA:
EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE

O Programa de Educação Ambiental da Itaipu, por meio do Convênio Linha Ecológica: Educação, Cultura e Sustentabilidade - Nº 4500072587, parceria entre a ITAIPU Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, torna pública a presente Retificação nº 01 ao Edital 004/2026, com a finalidade de prorrogar o período de inscrições e adequar as etapas subsequentes do cronograma, sem alteração da previsão final de lançamento do livro.

1. DA RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA

1.1. O item 9.1 do Edital 004/2026 passa a vigorar com o seguinte cronograma:

| ETAPA | DATA / PERÍODO |
| --- | --- |
| Apresentação da proposta de regulamento | 26/03/2026 |
| Prazo final para envio de sugestões, adaptações e modificações do regulamento | 09/04/2026 |
| Lançamento oficial do regulamento | 26/06/2026 |
| Período de inscrições | 26/06/2026 a 16/09/2026 |
| Análise das propostas | 17/09/2026 a 05/10/2026 |
| Publicação do resultado | 09/10/2026 |
| Período para revisão de textos, ajustes e correções | 13/10/2026 a 30/10/2026 |
| Sistematização editorial e produção do livro | novembro/2026 a julho/2027 |
| Lançamento do livro (previsão) | agosto/setembro de 2027 |

1.2. Fica, portanto, prorrogado o período de inscrições até 16 de setembro de 2026, com a correspondente adequação dos prazos de análise, publicação do resultado, revisão de textos e sistematização editorial.

2. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

2.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais disposições do Edital 004/2026 que não tenham sido expressamente modificadas por esta Retificação.

2.2. Esta Retificação passa a integrar o Edital 004/2026 para todos os fins.

Santa Helena – PR, 25 de agosto de 2026.